## Tarefas
EDT | Nome | Duração | Porcentagem_concluída | Início | Término | Predecessoras | Nomes_dos_recursos | Anotações
1 | Incoming NF Improvement | 42 dias | 0% | 2015-06-01 09:00 | 2015-07-30 18:00
1.1 | Logistica: Automatização | 15 dias | 0% | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-23 18:00
1.1.1 | Novos Campos | 3 dias | 0% | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-03 18:00
1.1.1.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-02 18:00 |  | Robson
1.1.1.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 18:00 | 4 | Robson
1.1.2 | Interface RMA com o TSS | 3 dias | 0% | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-10 18:00
1.1.2.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-09 18:00 |  | Robson
1.1.2.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 18:00 | 7 | Robson
1.1.3 | Interface RDO com o TSS | 3 dias | 0% | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-15 18:00
1.1.3.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-12 18:00 |  | Robson
1.1.3.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 18:00 | 10 | Robson
1.1.4 | Interface GR com o TSS | 3 dias | 0% | 2015-06-16 09:00 | 2015-06-18 18:00
1.1.4.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-06-16 09:00 | 2015-06-17 18:00 |  | Robson
1.1.4.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 18:00 | 13 | Robson
1.1.5 | Interface Claim com o TSS | 3 dias | 0% | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-23 18:00
1.1.5.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-22 18:00 |  | Robson
1.1.5.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 18:00 | 16 | Robson
1.3 | Interface de Cancelamento NF – com Signature | 5 dias | 0% | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-30 18:00
1.3.1 | Desenvolvimento | 3 dias | 0% | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-26 18:00 |  | Robson
1.3.2 | Teste Unitário | 2 dias | 0% | 2015-06-29 09:00 | 2015-06-30 18:00 | 28 | Robson
1.2 | Service: Automatização | 7 dias | 0% | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-09 18:00
1.2.1 | Interface de Notas com o Sistema de Triagem | 1 dia | 0% | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 18:00
1.2.1.1 | Criar View com as informações solicitadas | 1 dia | 0% | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 18:00 |  | Robson
1.2.2 | Interface de EAN com o Sistema de Triagem | 3 dias | 0% | 2015-07-02 09:00 | 2015-07-06 18:00
1.2.2.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-07-02 09:00 | 2015-07-03 18:00 |  | Robson
1.2.2.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 18:00 | 22 | Robson
1.2.3 | Interface de Entrega com o Sistema de Triagem | 3 dias | 0% | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-09 18:00
1.2.3.1 | Desenvolvimento | 2 dias | 0% | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-08 18:00 |  | Robson
1.2.3.2 | Teste Unitário | 1 dia | 0% | 2015-07-09 09:00 | 2015-07-09 18:00 | 25 | Robson
1.4 | Testes Integrados & UAT | 5 dias | 0% | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-16 18:00 | 2,18,27
1.4.1 | Logistica: Automatização | 2 dias | 0% | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-13 18:00 |  | Luciana
1.4.2 | Services: Automatização | 2 dias | 0% | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-13 18:00 |  | Helder
1.4.3 | Interface de Cancelamento NF – com Signature | 1 dia | 0% | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-10 18:00 |  | Gustavo Mattos
1.4.4 | Ajustes | 5 dias | 0% | 2015-07-10 09:00 | 2015-07-16 18:00 |  | Robson
1.5 | Go-Live | 0 dias | 0% | 2015-07-16 18:00 | 2015-07-16 18:00 | 30
1.6 | Estabilização | 10 dias | 0% | 2015-07-17 09:00 | 2015-07-30 18:00 | 35 | Robson[50%]
1.7 | Documentação Técnica | 10 dias | 0% | 2015-07-17 09:00 | 2015-07-30 18:00 | 35
1.7.1 | Logistica: Automatização | 4 dias | 0% | 2015-07-17 09:00 | 2015-07-22 18:00 |  | Robson[50%]
1.7.2 | Services: Automatização | 4 dias | 0% | 2015-07-23 09:00 | 2015-07-28 18:00 |  | Robson[50%]
1.7.3 | Interface de Cancelamento NF – com Signature | 2 dias | 0% | 2015-07-29 09:00 | 2015-07-30 18:00 |  | Robson[50%]